## 项目跟踪 (2012)
2012年项目建设状态跟踪表
序号 | 文件文号及资金数额 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目确定时间 （年月日） | 资金预算 (万元) | 资金来源 | 实施单位 | 方案制定 |  | 方案初审 |  | 方案上报采购机构 |  | 方案二审 |  | 最终方案上报采购机构 |  | 组织机构 | 采购方式 |  | 中标金额 （万元） | 预算-中标价 （万元） | 承建单位 |  |  | 合同授予 |  | 合同编号 | 项目建设 |  | 项目验收 |  | 项目 负责人 | 备注
[9 empty] | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  |  | 单位名称 | 项目负责人 | 联系电话 |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日）
1 | 青财行字[2012]152号 1000万元 教学设施购置及基础设施维修改造 | 计算机网络教室集成及其他办公设备 | 台式计算机、机柜、电源设备、学员桌椅、网络教室综合布线等 | 2012-03-01 | 211.874 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 179.5116 | 32.3624 | 青海联拓电子有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-15 | 2012-（QC）-162-1 |  |  | 已完成 | 2013-04-27
2 |  | 办公家具 | 民警公寓家具（宾馆标间配备） | 2012-03-01 | 147.72 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 90.979 | 56.741 | 青海尚佳贸易有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-08 | 2012-（QC）-162 |  |  | 已完成 | 2013-10-8
3 |  | 专用软件系统及照摄相设备 | 视频图像分析处理系统、人像组合系统、高校仪器设备管理系统、专业数码单反相机、数码照相机、高清肩扛摄像机、 | 2012-03-01 | 83.8 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 83.36 | 0.44 | 北京华迪计算机集团有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-05-29 | 2012-（QC）-162-1(废) |  |  | 已完成 | 2013-10-18
4 |  | 在线学习管理系统集成服务 | 在线学习管理系统集成服务、配套组件、系统集成 | 2012-03-01 | 56.5 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 56.5 | 0 | 北京瑞森教育咨询有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-24 | 2012-（QC）-162-04 |  |  | 已完成 | 2013-04-22
5 |  | 刑事技术工作站 | 刑事技术文件检验工作站集成（进口设备）、刑事技术手印检验工作站集成(进口设备) | 2012-03-01 | 172 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 169.9 | 2.1 | 兰州天太电通商贸有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-15 | 2012-（QC）-162-5 |  |  | 已完成 | 2013-05-22
6 |  | 顶岗实习管理平台集成服务 | 顶岗实习管理平台、服务器、配套模块、系统集成 | 2012-03-01 | 20.8 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 17.78 | 3.02 | 北京华迪计算机集团有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-04 | 2012-（QC）-162-06 |  |  | 已完成 | 2013-11-15
7 |  | 课堂在线观摩平台项目集成 | 课件实时录制系统、工作站、触摸屏、课堂直播系统、图像定位系统、智能导播系统、高清跟踪摄像机、录播中控、录播讲台 (定制）、非线性编辑系统、高清视频展示台、灯光设备等 | 2012-03-01 | 43.953 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 40.47 | 3.483 | 青海博瑞智科技发展有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-15 | 2012-（QC）-162-7 |  |  | 已完成 | 2013-06-09
8 |  | 案件现场绘图软件及现场照相制卷系统 | 案件现场绘图软件系统集成、现场照相制卷设备、现场照相制卷系统系统集成 | 2012-03-01 | 28.808 | 省财政厅 | [12 empty] | 公开招标 |  | 24.84 | 3.968 | 沈阳天元科技股份有限公司 |  |  | 已完成 | 2013-01-15 | 2012-（QC）-8 |  |  | 已完成 | 2013-06-06
|  | 攀爬墙土建项目 |  |  |  | 省财政厅 | [12 empty] | 分散采购 |  | 102.1144 | -102.1144 | [8 empty] | 已完成 |  |  | 前8各项目招标结余资金
9 |  | 攀爬墙设备采购 |  | 2012-03-01 | 51.079 | 省财政厅 | [12 empty] | 分散采购 |  | 51.079 | 0
10 |  | 汉藏双语多媒体语音室 |  | 2012-03-01 | 35 | 省财政厅 | [12 empty] | 分散采购 |  | 35 | 0
11 |  | 枪弹采购 |  | 2012-03-01 | 145.321 | 省财政厅 | [12 empty] | 集中采购 |  | 145.321 | 0
12 |  | 模拟现场案件勘查综合实训室 |  | 2012-03-01 | 3.145 | 省财政厅 | [15 empty] | 3.145
13 | 青财行字[2012]1538号 50万元 侦查实训基地 | 设备采购 |  |  | 6.38 | 省财政厅 | [12 empty] | 集中采购 |  | 6.34 | 0.04 | 青海文华电源设备有限公司 |  |  | 已完成 | 2012-11-09 | 2012（QC）-285
14 |  | 土建项目 |  |  | 43.62 | 省财政厅 | [12 empty] | 分散采购 |  | 43.62 | 0 | 青海平泰商贸有限公司 |  |  | 已完成 | 2014-8-24 | 2014-（QHJY)-02 | [5 empty] | 变更：学员公寓家具 青财行字（2012）2690号
15 | 青财行字[2012]1806号 92万元 教学软件、设备购置 | 民警心理能力训练室集成 | 软硬件设备、综合布线、系统集成等 | 2012-09-15 | 77.3 | 省财政厅 | 培训部 | [11 empty] | 公开招标 |  | 76.96 | 0.34 | 成都天成健康咨询有限公司 |  |  | 已完成 | 2012-12-08 | 2012-（QC）-316-2
16 |  | 高原民警山地特种驾驶户外设备 | 帐篷、睡袋、防护服、餐具桌椅、发电设备、急救设备、通讯设备等 | 2012-09-15 | 14.7 | 省财政厅 | 合作发展部 | [11 empty] | 分散采购 |  | 14.7 | 0 | 西宁城西旗云户外运动装备店 |  |  | 已完成 | 2013-09-04 | qhjy2013-06
17 | [21 empty] | 0
18 | [21 empty] | 0
19 | [21 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0
22 | [21 empty] | 0
23 | [21 empty] | 0
24 | [21 empty] | 0
25 | [21 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0
27 | [21 empty] | 0
28 | [21 empty] | 0
29 | [21 empty] | 0
30 | [21 empty] | 0
31 | [21 empty] | 0
32 | [21 empty] | 0
33 | [21 empty] | 0
34 | [21 empty] | 0
35 | [21 empty] | 0
36 | [21 empty] | 0
37 | [21 empty] | 0
38 | [21 empty] | 0
39 | [21 empty] | 0
40 | [21 empty] | 0
41 | [21 empty] | 0
42 | [21 empty] | 0
43 | [21 empty] | 0
44 | [21 empty] | 0
45 | [21 empty] | 0
46 | [21 empty] | 0
47 | [21 empty] | 0
48 | [21 empty] | 0
49 | [21 empty] | 0
50 | [21 empty] | 0
51 | [21 empty] | 0
52 | [21 empty] | 0
53 | [21 empty] | 0
54 | [21 empty] | 0
55 | [21 empty] | 0
56 | [21 empty] | 0
57 | [21 empty] | 0
58 | [21 empty] | 0
59 | [21 empty] | 0
60 | [21 empty] | 0
61 | [21 empty] | 0
62 | [21 empty] | 0
63 | [21 empty] | 0
64 | [21 empty] | 0
65 | [21 empty] | 0
66 | [21 empty] | 0
67 | [21 empty] | 0
68 | [21 empty] | 0
69 | [21 empty] | 0
70 | [21 empty] | 0
71 | [21 empty] | 0
72 | [21 empty] | 0
73 | [21 empty] | 0
74 | [21 empty] | 0
75 | [21 empty] | 0
76 | [21 empty] | 0
77 | [21 empty] | 0
78 | [21 empty] | 0
79 | [21 empty] | 0
80 | [21 empty] | 0
81 | [21 empty] | 0
82 | [21 empty] | 0
83 | [21 empty] | 0
84 | [21 empty] | 0
85 | [21 empty] | 0
86 | [21 empty] | 0
87 | [21 empty] | 0
88 | [21 empty] | 0
89 | [21 empty] | 0
90 | [21 empty] | 0
91 | [21 empty] | 0
92 | [21 empty] | 0
93 | [21 empty] | 0
94 | [21 empty] | 0
95 | [21 empty] | 0
96 | [21 empty] | 0
97 | [21 empty] | 0
98 | [21 empty] | 0
99 | [21 empty] | 0
100 | [21 empty] | 0
101 | [21 empty] | 0
102 | [21 empty] | 0
103 | [21 empty] | 0
104 | [21 empty] | 0
105 | [21 empty] | 0
106 | [21 empty] | 0
107 | [21 empty] | 0
108 | [21 empty] | 0
109 | [21 empty] | 0
110 | [21 empty] | 0
111 | [21 empty] | 0
112 | [21 empty] | 0
113 | [21 empty] | 0
114 | [21 empty] | 0
115 | [21 empty] | 0
116 | [21 empty] | 0
117 | [21 empty] | 0
118 | [21 empty] | 0
119 | [21 empty] | 0
120 | [21 empty] | 0
121 | [21 empty] | 0
122 | [21 empty] | 0
123 | [21 empty] | 0
124 | [21 empty] | 0
125 | [21 empty] | 0
126 | [21 empty] | 0

## 项目跟踪 (2013)
2013年项目建设状态跟踪表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 资金预算 (万元) | 资金来源 | 实施单位 | 方案制定 |  | 方案审核 |  | 方案上报 |  | 组织机构 | 采购方式 |  | 学院评标人员 | 中标金额 （万元） | 预算-中标价 （万元） | 承建单位 | 合同授予 |  | 合同编号 | 完成项目建设 |  | 项目验收 |  |  | 学院验收人员 | 资产入账手续办理 |  | 项目 负责人 | 备注
[7 empty] | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  |  |  | 单位名称 |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  | 结论 | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日）
1 | 民警公寓家具采购 | 学员公寓设备购置 | 227 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2013-07-11 | 已完成 | 2013-09-07 | 已完成 | 2014-09-15 | 省采购中心 | 公开招标 | 2014-10-22 | 殷凯 | 186.929 | 40.071 | 青海尚佳贸易有限公司 | 已完成 | 2014-11-26 | 2014-（QC）-270 | 已完成 | 2015-06-30 | 已完成 | 通过 | 2015-06-30 | 景建英、周青山、陈耀武、张松伟、郭士凤、殷凯
2 | 公寓楼装修 | 走道、室内装修，照明设备等 | 443 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 省采购中心 | 公开招标 | 2014-11-06 | 张松伟 | 411.95 | 31.05 | 林州市二建集团建设有限公司 | 已完成 | 2014-12-10 | 2014-(QHJY)-12 | 已完成 | 2015-05-04 | 已完成 | 通过 | 2015-05-05 | 冯萍、耿庆山、杜海军、吴亚春、周青山、张松伟、陈耀武、吴艺、王舒、宋顺利
3 | 培训楼教室、阅览室家具 | 课桌椅、书架、阅览桌椅等 | 85 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-03-03 | 已完成 | 2015-03-05 | 已完成 | 2015-03-07 | 省采购中心 | 公开招标 | 2015-07-15 | 殷凯 | 68.746 | 16.254 | 青海尚佳贸易有限公司 | 已完成 |  |  | 未完成 | [8 empty] | 2015-8-7开标，后因投标方提出质疑，第二次废标
4 | 触控多媒体电子显示一体机 | 培训楼大厅触控多媒体电子显示一体机购置及安装调试 | 45 | 省财政厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-10-27 | 已完成 | 2014-11-05 | 已完成 | 2015-03-07 | 省采购中心 | 询价 | 2015-08-11 | 殷凯 | 44.7 | 0.3 | 甘肃天佑电子科技有限公司 | 已完成 |  |  | 已完成 | 2015-10-10 | 已完成 | 通过 | 2015-10-10 | 周青山、陈耀武、张志强、张松伟 |  |  |  | 2015-5-4开标、废标；2015-6-16二次开标、废标；变更为询价采购
5 | 地下射击靶场设备购置 | 7靶道；悬挂牵引式声电定位系统；横向移动起到靶系统；室内靶场总控系统；受弹区部分；照明系统；多功能射击棚；防弹系统；系统集成 | 356.61 | 省财政厅 | 警训部 | 已完成 | 2013-11-17 | 已完成 | 2013-12-12 | 已完成 | 2013-12-25 | 省采购中心 | 单一来源 | 2014-03-24 | 周青山 | 355 | 1.61 | 中国人民解放军总参谋部第六十研究所 | 已完成 | 2014-04-24 | 2014-（QC）-015 | 未完成
6 | 地下射击靶场土建项目 | 地下基础建设 | 258.39 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 警官学院 | 分散采购 |  |  | 258.39 | 0 | 重庆黄金建设集团有限公司 | 已完成 |  | 2014-（QHJY）-11 | 已完成 | [8 empty] | 青财采字〔2013〕2456
7 | 公安模拟派出所设备采购 | 业务办公设备、审讯指挥系统、信息采集、户籍管理、警用器械、防护设备、监控设备等 | 132 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 省采购中心 | 公开招标 |  | 殷凯 | 131.29 | 0.71 | 北京长得万众信息技术有限公司 | 已完成 | 2014-05-15 | 2013-（QC）-353-02（1） | 已完成
8 | 汉藏双语语音训练室 | 资源库、控制系统、服务系统、音视频解码器、学生端、教师端、桌椅、服务器、管理系统、综合布线等 | 48 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 省采购中心 | 公开招标 |  | 殷凯 | 47.66 | 0.34 | 兰州天太电通商贸有限公司 | 已完成 | 2014-07-28 | 2013-（QC）-353-1 | 已完成
| 数字化校园（一期） | 统一身份认证平台、公共数据库平台、综合服务信息门户、统一流程中心平台、信息管理软环境建设、协同办公系统、人事管理系统等 | 95 | 学院自筹 | 现代教育技术中心 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 分散采购 |  |  | 95 | 0 | 上海顶点软件有限公司 | 已完成
9 | [16 empty] | 0
10 | [16 empty] | 0
11 | [16 empty] | 0
12 | [16 empty] | 0
13 | [16 empty] | 0
14 | [16 empty] | 0
15 | [16 empty] | 0
16 | [16 empty] | 0
17 | [16 empty] | 0
18 | [16 empty] | 0
19 | [16 empty] | 0
20 | [16 empty] | 0
21 | [16 empty] | 0
22 | [16 empty] | 0
23 | [16 empty] | 0
24 | [16 empty] | 0
25 | [16 empty] | 0
26 | [16 empty] | 0
27 | [16 empty] | 0
28 | [16 empty] | 0
29 | [16 empty] | 0
30 | [16 empty] | 0
31 | [16 empty] | 0
32 | [16 empty] | 0
33 | [16 empty] | 0
34 | [16 empty] | 0
35 | [16 empty] | 0
36 | [16 empty] | 0
37 | [16 empty] | 0
38 | [16 empty] | 0
39 | [16 empty] | 0
40 | [16 empty] | 0
41 | [16 empty] | 0
42 | [16 empty] | 0
43 | [16 empty] | 0
44 | [16 empty] | 0
45 | [16 empty] | 0
46 | [16 empty] | 0
47 | [16 empty] | 0
48 | [16 empty] | 0
49 | [16 empty] | 0
50 | [16 empty] | 0
51 | [16 empty] | 0
52 | [16 empty] | 0
53 | [16 empty] | 0
54 | [16 empty] | 0
55 | [16 empty] | 0
56 | [16 empty] | 0
57 | [16 empty] | 0
58 | [16 empty] | 0
59 | [16 empty] | 0
60 | [16 empty] | 0
61 | [16 empty] | 0
62 | [16 empty] | 0
63 | [16 empty] | 0
64 | [16 empty] | 0
65 | [16 empty] | 0
66 | [16 empty] | 0
67 | [16 empty] | 0
68 | [16 empty] | 0
69 | [16 empty] | 0
70 | [16 empty] | 0
71 | [16 empty] | 0
72 | [16 empty] | 0
73 | [16 empty] | 0
74 | [16 empty] | 0
75 | [16 empty] | 0
76 | [16 empty] | 0
77 | [16 empty] | 0
78 | [16 empty] | 0
79 | [16 empty] | 0
80 | [16 empty] | 0
81 | [16 empty] | 0
82 | [16 empty] | 0
83 | [16 empty] | 0
84 | [16 empty] | 0
85 | [16 empty] | 0
86 | [16 empty] | 0
87 | [16 empty] | 0
88 | [16 empty] | 0
89 | [16 empty] | 0
90 | [16 empty] | 0
91 | [16 empty] | 0
92 | [16 empty] | 0
93 | [16 empty] | 0
94 | [16 empty] | 0
95 | [16 empty] | 0
96 | [16 empty] | 0
97 | [16 empty] | 0
98 | [16 empty] | 0
99 | [16 empty] | 0
100 | [16 empty] | 0
101 | [16 empty] | 0
102 | [16 empty] | 0
103 | [16 empty] | 0
104 | [16 empty] | 0
105 | [16 empty] | 0
106 | [16 empty] | 0
107 | [16 empty] | 0
108 | [16 empty] | 0
109 | [16 empty] | 0
110 | [16 empty] | 0
111 | [16 empty] | 0
112 | [16 empty] | 0
113 | [16 empty] | 0
114 | [16 empty] | 0
115 | [16 empty] | 0
116 | [16 empty] | 0
117 | [16 empty] | 0
118 | [16 empty] | 0
119 | [16 empty] | 0
120 | [16 empty] | 0
121 | [16 empty] | 0
122 | [16 empty] | 0
123 | [16 empty] | 0
124 | [16 empty] | 0
125 | [16 empty] | 0

## 项目跟踪 (2014)
2014年项目建设状态跟踪表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 资金预算 (万元) | 资金来源 | 实施单位 | 方案制定 |  | 方案审核 |  | 方案上报 |  | 组织机构 | 采购方式 |  | 学院评标人员 | 中标金额 （万元） | 预算-中标价 （万元） | 承建单位 | 合同授予 |  | 合同编号 | 完成项目建设 |  | 项目验收 |  |  | 学院验收人员 | 资产入账手续办理 |  | 项目 负责人 | 备注
[7 empty] | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  |  |  | 单位名称 |  | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  | 结论 | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日）
1 | 审讯、心理测试实训室升级改造 | 房屋环境建设、电子设备、应用软件、系统集成 | 50 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 | 2014-12-28 | 已完成 | 2015-03-26 | 已完成 | 2015-04-13 | 省采购中心 | 竞争性谈判 | 2015-05-28 | 殷凯 | 37.63 | 12.37 | 西宁天佑数码设备有限公司 | 已完成 | 2015-06-11 | 2015-（QC）-120（包1） | 未完成 |  | 未完成 | [5 empty] | 陈瑜
2 | 文件检验视频层晰显微分析系统 | 视频层晰显微镜、文检物证侧光源、物证拍照系统、系统集成 | 39 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 | 2014-12-28 | 已完成 | 2015-03-26 | 已完成 | 2015-04-13 | 省采购中心 | 竞争性谈判 | 2015-05-28 | 殷凯 | 37.8 | 1.2 | 兰州天太电通商贸有限公司 | 已完成 | 2015-07-05 | 2015-（货物）-121 | 已完成 | 2015-10-10 | 已完成 | 通过 | 2015-10-10 | 周青山、陈耀武、霍启兴、郭士凤、甄文 |  |  | 霍启兴
3 | 车辆安全技术检测 | 测量、检测设备，拆除工具，工作服、安全帽、办公设备等 | 11 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 | 2014-12-28 | 已完成 | 2015-03-26 | 已完成 | 2015-04-13 | 省采购中心 | 询价 | 2015-05-18 | 殷凯 | 10.65 | 0.35 | 兰州天太电通商贸有限公司 | 已完成 | 2015-07-05 | 2015-（QC）-122 | 已完成 | 2015-10-10 | 已完成 | 通过 | 2015-10-10 | 周青山、陈耀武、霍启兴、郭士凤、韩胜 |  |  | 韩胜 | 2015-4-23开标、废标
4 | 便携式录播系统 | 统一的用户管理、公告发布、视频上传等管理，提供名师工作室、微课截取、虚拟切片、直播观摩、教学行为分析及移动应用等应用服务功能。 | 42 | 省财政厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-10-27 | 已完成 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-12-15 | 省采购中心 | 公开招标 | 2015-01-08 | 殷凯 | 40.2 | 1.8 | 青海科信得信息技术有限公司 | 已完成 | 2015-01-20 | 2014-（QC）-447-3 | 已完成 | 2015-07-05 | 已完成 | 通过 | 2015-07-09 | 景海平、周青山、张松伟、白琰、郭士凤、常亮、徐良、殷凯 |  |  | 景海平
5 | 校园一卡通系统 | 系统服务器、一卡通中心平台、管理平台；现金充值管理、食堂消费管理、商务消费、学生考勤管理、学生考试管理、会议签到管理、图书管理、多媒体查询等子系统；数字化校园接口。 | 113 | 省财政厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-10-27 | 已完成 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-12-15 | 省采购中心 | 公开招标 | 2015-10-27 |  |  | 113 | [12 empty] | 景海平 | 首次招标废标、二次招标废标
6 | 项目管理系统软件 | 项目立项、预算编制、经费、状态、结项、监控等管理模块，项目库管理，数据查询 | 45 | 省财政厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-10-27 | 已完成 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-12-15 | 省采购中心 | 公开招标 | 2015-10-27 |  |  | 45 | [12 empty] | 景海平 | 首次招标废标
7 | 心理行为训练设备采购 | 心理训练设备、应用软件、办公设备、系统集成 | 31.236 | 省公安厅 | 培训部 | 已完成 | 2015-03-23 | 已完成 | 2015-03-26 | 已完成 | 2015-04-09 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 | 公开招标 | 2015-05-14 | 殷凯 | 30.9 | 0.336 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 | 已完成 | 2015-05-24 | ZDQ150518019H | 已完成 |  | 已完成 | [5 empty] | 欧文
8 | 模拟法庭 | 环境改造、电子设备、桌椅、法官服等购置，系统集成等 | 50 | 省财政厅 | 法律系 | 已完成 | 2014-09-15 | 已完成 | 2014-09-20 | 已完成 | 2014-10-30 | 省采购中心 | 公开招标 | 2014-11-30 | 杨晓峰 | 48.6 | 1.4 | 青海邦诚电子科技发展有限公司 | 已完成 | 2015-04-01 | 2014-（QC）-337-包1 | 未完成 |  | 未完成 | [5 empty] | 杨晓峰
9 | 社区矫正专业校内 实训场所建设 | 团体无线减压放松训练系统、催眠咨询治疗舱、触控多媒体电子显示一体机、照摄像设备、办公设备、桌椅、服装等 | 50 | 省财政厅 | 法律系 | 已完成 | 2014-09-15 | 已完成 | 2014-09-20 | 已完成 | 2014-10-30 | 省采购中心 | 竞争性谈判 | 2015-06-05 | 殷凯 | 44.9401 | 5.0599 | 西宁泉道商贸有限公司 | 已完成 | 2015-07-10 | 2014-（货物）-337-2（包2） | 未完成 | [7 empty] | 李军梅 | 首次招标废标
11 | 电网双回路改造 | 配电室增容、房屋改建、及电网双回路改造等 | 137.4407 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-08-05 | 已完成 | 2015-08-20 | 已完成 | 2015-08-25 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 | 公开招标 | 2015-10-08 | 殷凯 | 133.3939 | 4.0468 | 西宁市水电安装工程有限公司
12 | 学院大门及门卫值班室改建 | 原大门拆除外运，新大门及值班室建设 | 62.5593 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-08-05 | 已完成 | 2015-08-20 | 已完成 | 2015-08-25 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 | 公开招标 | 2015-10-08 | 殷凯 | 62.5445 | 0.014763 | 青海广宇建设工程有限责任公司
13 | 民警公寓楼窗帘 | 民警公寓楼163幅窗帘（含窗帘轨道）制作及安装 | 30.7 | 省财政厅 | 计划财务处 | 已完成 | 2015-04-10 | 已完成 | 2015-04-12 | 已完成 | 2015-04-15 | 青海警官职业学院 | 邀请招标 | 2015-04-29 | 景建英、周青山、张松伟、郭士凤、白琰、殷凯、陈耀武 | 30.155 | 0.545 | 西宁喜旺布艺经营部
14 | 民警公寓楼外围工程（挡土墙） | 民警公寓楼外围挡土墙 | 87.7668 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 青海创鑫工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2015-04-21 | 张松伟 | 84.047 | 3.7198 | 青海广宇建设工程有限公司
15 | 民警公寓楼外围工程（采光井） | 民警公寓采光井玻璃 | 10.9345 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 青海创鑫工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2015-04-21 | 张松伟 | 10.7265 | 0.20804 | 青海美苑园林建筑有限公司
16 | 民警公寓楼外围工程 | 水电暖网设计改造 | 98.3236 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2014-12-25 | 已完成 | 2014-12-28 | 已完成 | 2015-03-30 | 青海创鑫工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2015-06-04 | 张松伟 |  | 98.3236 | [13 empty] | 开标后废标
17 | 设施改造 | 学院给排水设计、改造 | 26.62 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2014-03-12 | 已完成 | 2014-03-12 | 已完成 | 2014-04-15 | 青海警官职业学院 | 分散采购 | 2014-12-26 |  | 26.4202 | 0.1998 | 西宁供水（集团）有限责任公司 | 已完成 | 2014-07-08 | 2014-(QHJY)-07 | 已完成 | 2014-07-10 | 已完成 | [6 empty] | 剩余资金用于设计费用
18 | 民警公寓卫浴采购安装 | 坐便器、热水器、淋浴器、毛巾架、洗手台、浴室镜等洁具采购及安装 | 115 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-03-28 | 已完成 | 2015-03-28 | 已完成 | 2015-03-30 | 青海诚鑫招标有限公司 | 公开招标 | 2015-05-24 | 张松伟 | 113.671 | 1.329 | 西宁朝阳浪鲸卫浴专卖店 | 已完成 | [10 empty] | 张松伟 | 2015-4-28开标后废标，2015-5-20二次开标
19 | 公寓楼、培训楼决算服务 | 公寓楼、培训楼的工程决算服务 | 17 | 省财政厅 | 计划财务处 | 已完成 | 2015-05-19 | 已完成 | 2015-05-19 | 已完成 | 2015-05-27 | 政府采购中心 | 询价 |  |  |  | 17
20 | 项目预算服务 | 学院培训楼建设工程、培训楼外围配套工程、学生公寓楼建设工程、道路及管网改造等项目预算 | 13.6551 | 省财政厅 | 计划财务处 | 已完成 | 2015-05-19 | 已完成 | 2015-05-19 | 已完成 | 2015-05-27 | 四川国际招标有限责任公司青海分公司 | 公开招标 | 2015-06-05 | 张松伟 | 6.9 | 6.7551
22 | 心理行为训练设备采购 | 心理训练设备、应用软件、办公设备、系统集成 | 31.236 | 省公安厅 | 培训部 | 已完成 | 2015-03-23 | 已完成 | 2015-03-26 | 已完成 | 2015-04-09 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 | 公开招标 | 2015-05-14 | 殷凯 | 30.9 | 0.336 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 | 已完成 | 2015-05-24 | ZDQ150518019H | 已完成 |  | 已完成 | [5 empty] | 欧文 | 预算70万元，其余资金为师资培训项目
| 民警公寓楼外围配套设施项目 |  | 158.9858 | 省公安厅 | 后勤管理处 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 青海创鑫工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2015-10-12 |  |  | 158.9858 | [13 empty] | 其中51.98528n万元为学院自筹
24 | 数字化校园（二期）软件研发 | 教务管理平台、学生管理平台、民警培训管理平台、人事薪酬管理平台、职工财务报销平台、后勤资产管理平台 | 240 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 |  | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 单一来源 |  |  | 238.5 | 1.5 | 上海顶点软件公司
25 | 信息化建设 | 刀片服务器、存储设备、电源设备、虚拟化软件、笔记本电脑 | 86.575 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-12-20 | 已完成 | 2014-12-29 | 已完成 | 2015-01-07 | 省采购中心 | 公开招标 |  | 殷凯 | 83.5 | 3.075 | 北京长得万众信息技术有限公司 | 已完成 | 2014-11-15 | 2014-（QC）-219-（包2） | 已完成 | 2014-12-25 | 已完成 | 通过 | 2015-04-23 | 徐良、殷凯、陈耀武 | 已完成 | 2015-04-28 | 常亮
26 | 室外音响设备与门户网站采购项目 | 各类音响设备、功率放大器、调音台、数字音频矩阵处理器、话筒等 | 40.22 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-12-20 | 已完成 | 2014-12-29 | 已完成 | 2015-01-07 | 省采购中心 | 公开招标 |  | 殷凯 | 39.206 | 1.014 | 西宁智方科技有限公司 | 已完成 | 2014-11-17 | 2014-（QC）-123-3 | 已完成 | 2015-07-05 | 已完成 | 通过 | 2015-07-09 | 景海平、周青山、张松伟、白琰、郭士凤、常亮、徐良、殷凯 | 未完成 |  | 景海平 | 合同在公安厅
27 | 模拟指挥中心（含视频会议系统） | 校园监控户外及终端设备、视频会议服务端及客户端软件、管理计算机、综合布线、系统集成等 | 243 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2014-12-20 | 已完成 | 2014-12-29 | 已完成 | 2015-01-07 | 省采购中心 | 公开招标 |  | 殷凯 | 242.46 | 0.54 | 青海思迈电子工程有限公司 | [11 empty] | 景海平 | 合同在公安厅
28 | [16 empty] | 0
29 | [16 empty] | 0
30 | [16 empty] | 0
31 | [16 empty] | 0
32 | [16 empty] | 0
33 | [16 empty] | 0
34 | [16 empty] | 0
35 | [16 empty] | 0
36 | [16 empty] | 0
37 | [16 empty] | 0
38 | [16 empty] | 0
39 | [16 empty] | 0
40 | [16 empty] | 0
41 | [16 empty] | 0
42 | [16 empty] | 0
43 | [16 empty] | 0
44 | [16 empty] | 0
45 | [16 empty] | 0
46 | [16 empty] | 0
47 | [16 empty] | 0
48 | [16 empty] | 0
49 | [16 empty] | 0
50 | [16 empty] | 0
51 | [16 empty] | 0
52 | [16 empty] | 0
53 | [16 empty] | 0
54 | [16 empty] | 0
55 | [16 empty] | 0
56 | [16 empty] | 0
57 | [16 empty] | 0
58 | [16 empty] | 0
59 | [16 empty] | 0
60 | [16 empty] | 0
61 | [16 empty] | 0
62 | [16 empty] | 0
63 | [16 empty] | 0
64 | [16 empty] | 0
65 | [16 empty] | 0
66 | [16 empty] | 0
67 | [16 empty] | 0
68 | [16 empty] | 0
69 | [16 empty] | 0
70 | [16 empty] | 0
71 | [16 empty] | 0
72 | [16 empty] | 0
73 | [16 empty] | 0
74 | [16 empty] | 0
75 | [16 empty] | 0
76 | [16 empty] | 0
77 | [16 empty] | 0
78 | [16 empty] | 0
79 | [16 empty] | 0
80 | [16 empty] | 0
81 | [16 empty] | 0
82 | [16 empty] | 0
83 | [16 empty] | 0
84 | [16 empty] | 0
85 | [16 empty] | 0
86 | [16 empty] | 0
87 | [16 empty] | 0
88 | [16 empty] | 0
89 | [16 empty] | 0
90 | [16 empty] | 0
91 | [16 empty] | 0
92 | [16 empty] | 0
93 | [16 empty] | 0
94 | [16 empty] | 0
95 | [16 empty] | 0
96 | [16 empty] | 0
97 | [16 empty] | 0
98 | [16 empty] | 0
99 | [16 empty] | 0
100 | [16 empty] | 0
101 | [16 empty] | 0
102 | [16 empty] | 0
103 | [16 empty] | 0
104 | [16 empty] | 0
105 | [16 empty] | 0
106 | [16 empty] | 0
107 | [16 empty] | 0
108 | [16 empty] | 0
109 | [16 empty] | 0
110 | [16 empty] | 0
111 | [16 empty] | 0
112 | [16 empty] | 0
113 | [16 empty] | 0
114 | [16 empty] | 0
115 | [16 empty] | 0
116 | [16 empty] | 0
117 | [16 empty] | 0
118 | [16 empty] | 0
119 | [16 empty] | 0
120 | [16 empty] | 0
121 | [16 empty] | 0
122 | [16 empty] | 0
123 | [16 empty] | 0
124 | [16 empty] | 0
125 | [16 empty] | 0
126 | [16 empty] | 0
127 | [16 empty] | 0
128 | [16 empty] | 0

## 项目跟踪 (2015)
2015年项目建设状态跟踪表 |  | 项目总数 | 17 | 总预算 （万元） | 1070.9006 |  | 已招标（项） | 12 | 已招标总价 （万元） | 474.6544 |  | 未完成招标（项） |  | 5
项目基本信息 | [5 empty] | 项目建设状态跟踪信息
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 资金预算 (万元) | 资金来源 | 实施单位 | 方案制定 |  | 方案审核 |  | 方案上报采购机构 |  | 采购方式 |  | 组织机构 | 学院评标人员 | 中标金额 （万元） | 预算与中标价的差（万元） | 承建单位 |  | 合同编号 | 完成项目建设 |  | 项目验收 |  |  | 学院验收人员 | 资产入账手续办理 |  | 项目 负责人 | 备注
[7 empty] | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  | 时间（年月日） |  |  |  |  | 单位名称 | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日） |  | 结论 | 时间（年月日） |  |  | 时间（年月日）
1 | 教学行政设施设备维修 |  | 50 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 未完成 |  | 未完成 |  | 未完成 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成 |  |  |  | 未完成
2 | 教学设施设备购置 | 民警公寓电视机、计算机等 | 45 | 省财政厅 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-05-25 | 已完成 | 2015-05-28 | 已完成 | 2015-06-03 | 询价 | 2015-06-15 | 政府采购中心 | 殷凯 | 41.185 | 3.815 | 甘肃新视窗电子科技有限公司 | 2015-06-30 | 2015-（货物）209号 | 已完成 | 2015-07-10 | 已完成 | 通过 | 2015-07-17 | 周青山、张松伟、白琰、郭士凤、宋顺利 | 未完成
3 | 民警公寓楼家具、床上及生活用品 | 被褥、枕头、床单、浴巾、垃圾桶、茶杯等 | 20.249 | 学院自筹 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-04-28 | 已完成 | 2015-04-28 | 已完成 | 2015-04-28 | 分散采购 | 2015-04-30 | 青海警官职业学院 | 景建英、周青山、蒲建华、郭士凤、白琰、殷凯、陈耀武 | 15.9 | 4.349 | 青海力伟商贸有限公司 | 2015-05-29 | 2015-[QHJY]-002 | 已完成 | 2015-06-05 | 未完成 |  |  |  | 未完成 |  | 郭士凤
4 | 民警培训楼电梯项目设备购置 | 电梯及安全部件、装饰、安装、维护等 | 23.5 | 学院自筹 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-05-04 | 已完成 | 2015-05-12 | 已完成 | 2015-05-25 | 竞争性谈判 | 2015-06-04 | 深圳市振东招标代理有限公司青海分公司 | 殷凯 | 23 | 0.5 | 青海昌华电梯有限公司 | 2015-06-30 | SZZD-2015-090 | 未完成 |  | 未完成 |  |  |  | 未完成
5 | 心理训练与健康维护系统 | 平台业务模块、平台综合管理模块、系统集成 | 39 | 省公安厅 | 培训部 | 已完成 | 2015-04-20 | 已完成 | 2015-04-21 | 已完成 | 2015-05-05 | 公开招标 | 2015-10-14 | 政府采购中心 | 欧雯 | 38.8 | 0.2 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 |  |  | 未完成 |  | 未完成 |  |  |  | 未完成 |  | 欧文
6 | 民警专网网络教室 | 台式计算机、电脑桌椅、电源设备、网络设备、教学及考试软件、设备安装、系统集成 | 141.415 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2015-04-20 | 已完成 | 2015-04-21 | 已完成 | 2015-05-05 | 公开招标 | 2015-10-14 | 政府采购中心 | 张志强 | 126.768 | 14.647 | 兰州理想科视信息系统有限公司 |  | 2015-（货物）-223--1 | 未完成 |  | 未完成 |  |  |  | 未完成 |  | 景海平
7 | 民警阶梯教室（报告厅）视音频系统 | 音响设备、扩音设备、数字音频处理器、专业调音台、播放设备、话筒；会议讨论、发言主机，集成控制系统、液晶拼接屏、接屏图像拼接处理器、云录播系统、摄像机、导播及备份系统等 | 197.6605 | 省公安厅 | 现代教育技术中心 | 已完成 | 2015-04-20 | 已完成 | 2015-04-21 | 已完成 | 2015-05-05 | 公开招标 | 2015-10-14 | 政府采购中心 | 张志强 |  | 197.6605 |  |  |  | 未完成 |  | 未完成 |  |  |  | 未完成 |  | 景海平 | 首次开标废标
8 | 办公设备 | 打印机（3）台 | 0.39 | 学院自筹 | 学生处 | 已完成 | 2015-03-30 | 已完成 | 2015-03-31 | 已完成 | 2015-04-25 | 协议供货 | 2015-05-05 | 政府采购中心 | 殷凯 | 0.348 | 0.042 | 西宁前景科技有限公司 |  | 2015（XYGH)-
9 | 图书采购 | 采购2015年、2014年国内出版的政法类图书，其它社科类图书及部分藏文图书等； | 7 | 学院自筹 | 图书馆 | 已完成 | 2015-04-16 | 已完成 | 2015-04-21 | 已完成 | 2015-05-25 | 自行采购 | 2015-06-18 | 青海警官职业学院图书馆 | 薛晓宁、魏丽、赵波、陈耀武 | 7 | 0 | 西宁市城东区人天佳音书店 | 2015-06-29 | 2015-（QHJY）-012 | 已完成 | 2015-09-01 | 已完成 | 通过 | 2015-09-05 | 薛晓宁、魏丽、赵波 | 已完成 | 2015-09-07 | 薛小宁
10 | 耗材采购 | 民警公寓清洁用品、公安系实训耗材 | 3.421 | 学院自筹 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-06-01 | 已完成 | 2015-06-02 | 已完成 | 2015-06-01 | 自行采购 |  |  |  |  | 3.421
11 | 净水壶 | 贵德实训基地学员公寓净水器更换（24）把 | 1.2 | 学院自筹 | 培训部 | 已完成 | 2015-06-02 | 已完成 | 2015-06-02 | 已完成 | 2015-06-03 | 自行采购 | 2015-06-05 |  |  | 1.2 | 0 | [12 empty] | 完成供货
12 | 心理咨询 | 基础心理实验系统、测定（试）设备、心理教学系统 | 20 | 省财政厅 | 培训部 | 已完成 | 2015-08-18 | 已完成 | 2015-09-12 | 已完成 | 2015-10-09 | 询价 | 2015-10-15 | 省采购中心 | 欧雯 | 19.7 | 0.3 | 北京心灵方舟科技发展有限公司
13 | 警服采购 | 2015年新生及新招聘教师警服购置 | 169.3 | 学院自筹 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-07-10 | 已完成 | 2015-07-30 | 已完成 | 2015-08-05 | 公开招标 | 2015-09-25 | 省采购中心 | 张松伟 | 168.2634 | 1.0366 | 青海三利实业有限公司
14 | 治安管理专业模拟街区 | 城市、乡村、牧区等不同类型的民居和树林、街道等常见环境模拟。 | 270 | 省财政厅 | 公安系 | 已完成 | 2015-08-15 | 已完成 | 2015-10-27 | 已完成 | 2015-10-29 | 公开招标 | 2015-11-25 | 陕西开源招标有限公司青海分公司 |  |  | 270
15 | 法律事务专业立案审查实训室（法律诊所） | 法律实务综合模拟平台、诊所式教育教学软件、服务器、电脑验光仪、全自动电脑视野计等 | 50 | 省财政厅 | 法律系 | 已完成 | 2015-08-15 | 已完成 | 2015-09-21 | 已完成 | 2015-10-21 | 竞争性谈判 |  |  |  |  | 50
16 | 民警公寓楼的二次供暖系统 | 板换、加压泵安装 | 24.765 | 学院自筹 | 后勤管理处 | 已完成 | 2015-08-20 | 已完成 | 2015-08-25 | 已完成 | 2015-09-15 | 竞争性谈判 | 2015-10-09 | 青海创鑫工程咨询有限公司 | 张松伟 | 24.49 | 0.27505 | 青海众信建筑安装有限公司
17 | 歌德电子图书自助借阅系统采购 | 显示屏、触摸屏、系统主机、歌德电子图书借阅机软件、超星移动图书馆客户端软件、歌德电子图书数字资源 | 8 | 省财政厅 | 图书馆 | 已完成 | 2015-07-15 | 已完成 | 2015-08-20 |  |  | 自行采购 | 2015-10-23 | 青海警官职业学院 | 周青山、张松伟、殷凯、薛晓宁、赵波 | 8 | 0 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 2015-11-06 | 2015-（QHJY）-013
18 | [16 empty] | 0
19 | [16 empty] | 0
20 | [16 empty] | 0
21 | [16 empty] | 0
22 | [16 empty] | 0
23 | [16 empty] | 0
24 | [16 empty] | 0
25 | [16 empty] | 0
26 | [16 empty] | 0
27 | [16 empty] | 0
28 | [16 empty] | 0
29 | [16 empty] | 0
30 | [16 empty] | 0
31 | [16 empty] | 0
32 | [16 empty] | 0
33 | [16 empty] | 0
34 | [16 empty] | 0
35 | [16 empty] | 0
36 | [16 empty] | 0
37 | [16 empty] | 0
38 | [16 empty] | 0
39 | [16 empty] | 0
40 | [16 empty] | 0
41 | [16 empty] | 0
42 | [16 empty] | 0
43 | [16 empty] | 0
44 | [16 empty] | 0
45 | [16 empty] | 0
46 | [16 empty] | 0
47 | [16 empty] | 0
48 | [16 empty] | 0
49 | [16 empty] | 0
50 | [16 empty] | 0
51 | [16 empty] | 0
52 | [16 empty] | 0
53 | [16 empty] | 0
54 | [16 empty] | 0
55 | [16 empty] | 0
56 | [16 empty] | 0
57 | [16 empty] | 0
58 | [16 empty] | 0
59 | [16 empty] | 0
60 | [16 empty] | 0
61 | [16 empty] | 0
62 | [16 empty] | 0
63 | [16 empty] | 0
64 | [16 empty] | 0
65 | [16 empty] | 0
66 | [16 empty] | 0
67 | [16 empty] | 0
68 | [16 empty] | 0
69 | [16 empty] | 0
70 | [16 empty] | 0
71 | [16 empty] | 0
72 | [16 empty] | 0
73 | [16 empty] | 0
74 | [16 empty] | 0
75 | [16 empty] | 0
76 | [16 empty] | 0
77 | [16 empty] | 0
78 | [16 empty] | 0
79 | [16 empty] | 0
80 | [16 empty] | 0
81 | [16 empty] | 0
82 | [16 empty] | 0
83 | [16 empty] | 0
84 | [16 empty] | 0
85 | [16 empty] | 0
86 | [16 empty] | 0
87 | [16 empty] | 0
88 | [16 empty] | 0
89 | [16 empty] | 0
90 | [16 empty] | 0
91 | [16 empty] | 0
92 | [16 empty] | 0
93 | [16 empty] | 0
94 | [16 empty] | 0
95 | [16 empty] | 0
96 | [16 empty] | 0
97 | [16 empty] | 0
98 | [16 empty] | 0
99 | [16 empty] | 0
100 | [16 empty] | 0
101 | [16 empty] | 0
102 | [16 empty] | 0
103 | [16 empty] | 0
104 | [16 empty] | 0
105 | [16 empty] | 0
106 | [16 empty] | 0
107 | [16 empty] | 0
108 | [16 empty] | 0
109 | [16 empty] | 0
110 | [16 empty] | 0
111 | [16 empty] | 0
112 | [16 empty] | 0
113 | [16 empty] | 0
114 | [16 empty] | 0
115 | [16 empty] | 0
116 | [16 empty] | 0
117 | [16 empty] | 0
118 | [16 empty] | 0
119 | [16 empty] | 0
120 | [16 empty] | 0
121 | [16 empty] | 0
122 | [16 empty] | 0